АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2011г                               г. Конаково                                       № 524

| О некоторых мерах по реализации на территории Конаковского района положений Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. |  |
| --- | --- |

С целью реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2011 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Конаковского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Определить органом местного самоуправления, ответственным за выполнение требований п. 3 статьи 7 Федерального закона  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Конаковского района – Администрацию Конаковского района.

- Назначить 1-ого заместителя Главы администрации Конаковского района Поршнева Виктора Аркадьевича - ответственным за выполнение требований п. 3 статьи 7 Федерального закона  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Конаковского района.

- Создать рабочую группу по организации межведомственного взаимодействия в составе:

Поршнев В. А. 1-й заместитель Главы администрации Конаковского района – руководитель группы

Фомченко С. П. заместитель Главы администрации, управляющий делами аппарата – заместитель руководителя группы

Илютина А. А заведующая общим отделом. – секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы

Веселовская Е. Д. – заместитель главы администрации Конаковского района

Горчаков С. Г. – заместитель главы администрации Конаковского района

Новикова Л. А. – председатель комитета по управлению имуществом Администрации Конаковского района

Лукин Н. П. – заведующий отделом информатизации Администрации Конаковского района

Шаталов О.В. – глава Администрации городского поселения г. Конаково (по согласованию)

Дубинкин С. Р. – глава Администрации Селиховского сельского поселения (по согласованию)

Каширский А. В.- и.о. начальника Конаковского отдела Управления Росреестра по Тверской области (по согласованию)

Егоров А. Н. – начальник госкомплекса «Завидово» ФСО РФ (по согласованию)

Шарикова А. Б. – руководитель Конаковского филиала ГУП Тверского областного БТИ (по согласованию)

Лещёва С. А. – руководитель Конаковского филиала ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тверской области (по согласованию)

Давыдов В. Е. – заведующий Конаковским отделом лесного хозяйства Тверского лесничества (по согласованию)

Бочканов Г. В. – начальник Конаковского отделения ФМС РФ

- Утвердить План мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в 2011 году (Приложение № 1).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Конаковского района	                                                                 В.Н.Крысов

Подготовлено:

заместитель Главы администрации                                                  С.П. Фомченко

Согласованно:

1-й заместитель Главы администрации                                            В. А. Поршнев

заместитель Главы администрации                                                 С.Г. Горчаков

заместитель Главы администрации                                                  Е. Д. Веселовская

Зав. юридическим отделом                                                                А.Г. Рябова

Разослано: общий отдел, члены рабочей группы.

Приложение № 1

к Постановлению

Администрации Конаковского района

№____ от «___» ____________ 2011 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в 2011 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация проекта но переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее - межведомственное взаимодействие) |
| 1. | Определение заместителя главы Администрации Конаковского района и органа местного самоуправления муниципального образования Тверской области (далее - ОМСУ), ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Закон № 210-ФЗ) | До 07.06.2011 | Постановление Администрации Конаковского района об определении должностного лица и ОМСУ, ответственных за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона №210-ФЗ | Заместитель Главы администрации Конаковского района Фомченко С. П. |
| 2. | Создание рабочей группы Администрации Конаковского района по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг (с участием представителей территориальных исполнительных органов государственной власти Тверской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Тверской области) | До 07.06.2011 | Постановление Администрации Конаковского района о создании рабочей группы и утверждении ее состава | Заместитель Главы администрации Конаковского района Фомченко С. П. |
| 3. | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия (далее -перечень первоочередных муниципальных услуг) | До 15.06.2011 | Постановление Администрации Конаковского района об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг | 1-й Заместитель Главы администрации Конаковского района Поршнев В. А. |

| 4. | Формирование таблицы муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие (далее -таблица межведомственного взаимодействия) | До 15.06.2011 | Таблица межведомственного взаимодействия | 1-й Заместитель Главы администрации Конаковского района Поршнев В. А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение анализа таблиц межведомственного взаимодействия с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов) | До 17.06.2011 | Отчет с результатами анализа таблиц межведомственного взаимодействия, представленный на рассмотрение в Администрацию Конаковского района | 1-й Заместитель Главы администрации Конаковского района Поршнев В. А. |
| 6. | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются ОМСУ от других органов власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг | До 17.06.2011 | Отчет, содержащий предельные сроки получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются ОМСУ от других органов власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг, представленный в Администрацию Конаковского района | 1-й Заместитель Главы администрации Конаковского района Поршнев В. А. |
| 2. Внесение изменений в правовые акты Конаковского района в целях реализации проекта по предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 7. | Утверждение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ОМСУ муниципальных услуг | До 17.06.2011 | Постановление Администрации Конаковского района, утверждающее перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ОМСУ муниципальных услуг, а также порядок определения размера платы за оказание таких услуг | Заместитель Главы администрации Конаковского района Фомченко С. П. |
| 8. | Определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов | До 17.06.2011 | Отчет, содержащий информацию о способах взаимодействия по запрашиваемым документам в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг, представленный на рассмотрение в Администрацию Конаковского района | 1-й Заместитель Главы администрации Конаковского района Поршнев В. А. |
| 9. | Проведение инвентаризации правовых актов Конаковского района с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | До 25.06.2011 | Перечень правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений | 1-й Заместитель Главы администрации Конаковского района Поршнев В. А. |
| 10. | Внесение изменений в Постановление Администрации Конаковского района, регулирующее вопросы разработки и утверждения административных регламентов в МО «Конаковский район» | До 25.06.2011 | Постановление Администрации Конаковского района, вносящее изменения в правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | 1-й Заместитель Главы администрации Конаковского района Поршнев В. А. |
| 11. | Подготовка и утверждение правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |
| 11.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | До 01.07.2011 | Нормативные правовые акты (административные регламенты) |  |

| 11.2. | Утверждение порядка формирования и направления ОМСУ (организациями), предоставляющими муниципальные услуги, требований о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации), а также порядка предоставления ответов на требования органов власти (организаций), предоставляющих государственные (муниципальные)услуги | До 27.06.2011 | Правовой акт, утверждающий соответствующий порядок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3. | Разработка правовых актов, вносящих изменения и дополнения в правовые акты МО «Конаковский район» | В течение года | Правовые акты |  |
| 12. | Внесение изменений (дополнений) в Постановление Администрации Конаковского района, устанавливающий порядок ведения реестра муниципальных услуг | До 27.06.2011 | Постановление Администрации Конаковского района, вносящее изменения (дополнения) в Постановление Администрации Конаковского района, устанавливающий порядок ведения реестра муниципальных услуг |  |
| 13. | Внесение изменений в реестр муниципальных услуг Конаковского района | В течение года | Утверждение реестра муниципальных услуг в новой редакции |  |
| 3. Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 14. | Проведение обучающего семинара для муниципальных служащих по вопросам организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | До 25.06.2011 | Отчет о проведении обучающего семинара, представленный в Администрацию Конаковского района |  |
| 4. Информационное сопровождение предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 15. | Разработка медиаплана по информированию населения Конаковского района о требованиях Закона№ 210-ФЗ), в том числе информационного сопровождения предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | До 15.06.2011 | Медиаплан, представленный в Администрацию Конаковского района |  |

5

| 16. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ, в том числе информационное сопровождение предоставления государственных (муниципальных) услуг в режиме межведомственного взаимодействия | В течение года | Отчеты о реализации медиаплана представленные Главе Конаковского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Организация систематического участия общественности в реализации проекта | В течение года | Отчет по итогам 2011 года об участии общественности в реализации проекта, представленный Главе Конаковского района |  |
| 5. Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 18. | Мониторинг реализации проекта в 2011 году (контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей) | В течение года | Информация о выполнении требований Закона № 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг, ежемесячно представляемая Главе Конаковского района, а также в Администрацию Тверской области |  |
| 19. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта в 2012 году | Декабрь 2011 | Правовой акт, утверждающий план по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг в 2012 году |  |