# ДУМА

# КОНАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## Р Е Ш Е Н И Е

08.10.2025                                       г. Конаково                                              № 289

Об утверждении Положения об инициативных проектах на территории Конаковского муниципального округа Тверской области

На основании Федерального закона от 20.03.2025 
№ 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», руководствуясь Уставом Конаковского муниципального округа Тверской области,

Дума Конаковского муниципального округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об инициативных проектах на территории Конаковского муниципального округа Тверской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Думы Конаковского муниципального округа №46 от 26.10.2023 «Об утверждении Положения об инициативных проектах на территории Конаковского муниципального округа Тверской области».

3.	Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в общественно-политической газете «Заря» и подлежит размещению на официальном сайте Конаковского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Конаковского

муниципального округа		                                              А.М. Пляскин

Председатель Думы

Конаковского муниципального округа		          	                   Д.Е. Щурин

- Приложение к Решению

- Думы Конаковского

- муниципального округа

- от 08.10.2025 № 289

ПОЛОЖЕНИЕ

об инициативных проектах на территории

Конаковского муниципального округа

Тверской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

1.2. Настоящее Положение устанавливает:

1) Порядок определения части территории Конаковского муниципального округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты.

2) Порядок определение инициативной идеи.

3) Порядок обсуждения инициативных проектов.

4) Порядок выдвижения и рассмотрения инициативных проектов.

5)Порядок формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов.

6) Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов.

7) Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам, осуществившим их перечисление в бюджет Конаковского муниципального округа.

8) Порядок внесения  и рассмотрения инициативных проектов для участия в конкурсных отборах на получение финансовой поддержки из средств областного бюджета Тверской области.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

Инициативный проект  - проект, состоящий из комплекса мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Конаковского муниципального округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления Конаковского муниципального округа. Планируемый срок реализации инициативного проекта не должен превышать один год.

Инициаторы проекта – субъекты права внесения инициативных проектов:

-  инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Конаковского муниципального округа;

- органы территориального общественного самоуправления (далее - ТОС);

- староста сельского населенного пункта.

Определение лиц, проживающих на территории Конаковского муниципального округа, осуществляется исходя из толкования  установленного Законом РФ от 25.06.1993 №5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Инициаторы проекта готовят инициативный проект, организуют обсуждение инициативного проекта, вносят инициативный проект в Администрацию Конаковского муниципального округа (далее - Администрация), участвуют в контроле за реализацией инициативного проекта, реализуют иные права и исполняют обязанности, установленные действующим законодательством и настоящим Положением, а так же принятыми в соответствии с ним иными муниципальными правовыми актами Конаковского муниципального округа.

Инициативные платежи – собственные или привлеченные инициаторами проектов денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и  юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в бюджет Конаковского муниципального округа в целях реализации конкретных инициативных проектов.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством Российской Федерации.

1.4. Инициативный проект может быть направлен в Администрацию для:

а) получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Тверской области. В данном случае требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Тверской области. Настоящее Положение применяется к таким инициативным проектам в части, не противоречащей требованиям Федерального закона от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», законов и (или) иных нормативных правовых актов Тверской области.

б) софинансирования проекта из бюджета Конаковского муниципального округа.

1.5. В рамках настоящего Положения к мероприятиям, имеющим приоритетное значение для жителей Конаковского муниципального округа, не могут относиться:

- установка систем видеонаблюдения (за исключением случаев комплексного благоустройства дворовой территории многоквартирных домов);

- благоустройство частных домовладений;

- мероприятия в отношении:

земельных участков на территории Конаковского муниципального округа, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в пользование и (или) во владение гражданам и (или) юридическим лицам, за исключением земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям и учреждениям;

объектов религиозного назначения;

особо охраняемых природных территорий;

бесхозяйных объектов;

воинских захоронений и мемориалов;

объектов частной формы собственности;

объектов государственной собственности;

объектов муниципальной собственности, предоставленных в пользование и (или) во владение гражданам и (или) юридическим лицам, за исключением:

1) сетей инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения), электрических сетей, сетей связи и иных сетей коммунальной инфраструктуры;

2) объектов муниципальной собственности, предоставленных муниципальным предприятиям и учреждениям;

- мероприятия, нарушающие целевое назначение использования земельных участков на территории Конаковского муниципального округа;

- мероприятия, влекущие негативное воздействие на окружающую среду.

2. Порядок определения части территории Конаковского муниципального округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты

2.1.  Частями территории Конаковского муниципального округа, на которых могут реализовываться инициативные проекты, являются населенные пункты, улицы, дворовые территории многоквартирных домов (совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками, тротуарами и автомобильными дорогами), территории образовательных учреждений, территории общего пользования, совокупность или части указанных территорий, с учетом положений пункта 1.5 настоящего Положения.

2.2. Территория, на которой может реализовываться конкретный инициативный проект, определяется инициаторами проекта с учетом пункта 2.1. настоящего Положения.

3. Порядок определения инициативной идеи

3.1.  Идея для инициативного проекта определяется путём обсуждения проблемных вопросов жителями населенного пункта Конаковского муниципального округа Тверской области либо на собраниях членов ТОС. При обсуждении:

- выявляется актуальная проблема местного значения и предлагается проектная идея по решению данной проблемы;

- определяется инициатор проекта, при этом  в случае избрания инициатором проекта инициативной группы, избирается представитель (руководитель) инициативной группы, уполномоченный взаимодействовать с Администрацией при рассмотрении и реализации инициативного проекта;

- предлагается часть территории Конаковского муниципального округа, на которой планируется реализовывать инициативный проект;

- принимается решение о подготовке инициативного проекта, о проведении схода или собрания граждан для обсуждения и рассмотрения инициативного проекта, а также о внесении проекта в Администрацию.

3.2. Решения жителей либо членов ТОС оформляется протоколом схода или собрания инициативной группы для реализации инициативного проекта.

4 . Порядок обсуждения инициативных проектов

4.1. Положения настоящего раздела не распространяются на сходы и собрания граждан, проводимые в качестве публичных мероприятий, регулируемых федеральным законодательством о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

4.2. Инициативный проект, до его внесения в Администрацию, подлежит рассмотрению на сходе или собрании граждан, в целях:

1) обсуждения инициативного проекта;

2) определения его соответствия интересам жителей Конаковского муниципального округа или его части;

3) целесообразности реализации инициативного проекта;

4) принятия сходом или собранием граждан решения о поддержке инициативного проекта.

При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе или собрании граждан.

В указанном случае права и обязанности по организации и проведению схода или собрания граждан реализуются инициаторами проектов совместно.

4.3. Сход или собрание граждан проводится на части территории Конаковского муниципального округа Тверской области, в интересах жителей которой планируется реализация инициативного проекта. При этом возможно проведение нескольких сходов или собраний граждан.

4.4. Порядок назначения и проведения схода или собрания граждан определяется действующим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок выдвижения и рассмотрения инициативных проектов

5.1. Инициатор проекта в срок с 01 по 15 июня года, предшествующего году реализации проекта, направляет в Администрацию инициативный проект  (по форме Приложения 1), документы, подтверждающие предполагаемую стоимость инициативного проекта, копию протокола схода (собрания) населения, подтверждающего рассмотрение и поддержку инициативного проекта, гарантийные письма юридических лиц (ИП) о поддержке инициативного проекта

5.2. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией в течение 30 дней со дня его внесения.

5.3. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию  подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Заря» и на официальном сайте  Конаковского муниципального округа Тверской области в сети Интернет http://konakovoregion.ru в течение 3 рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию. Данная информация должна содержать сведения, указанные в инициативном проекте, а также об инициаторах проекта.

5.4. Одновременно граждане информируются о возможности представления своих замечаний и предложений по инициативному проекту.

Информационное сообщение должно содержать следующие сведения:

1) срок предоставления замечаний и предложений, который не может составлять менее 5 рабочих дней;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона структурного подразделения Администрации, осуществляющего прием замечаний и предложений по инициативному проекту;

3) способы представления замечаний и предложений.

Свои замечания и предложения вправе направлять жители, достигшие восемнадцатилетнего возраста, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации), а также с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

К замечаниям и предложениям гражданина прилагается согласие на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

5.5. Отдел инвестиций Администрации в течении 3 рабочих дней готовит запрос в отраслевые органы о возможности (невозможности) реализации инициативного проекта.

5.6. Отраслевые органы рассматривают инициативный проект:

5.6.1. на предмет целесообразности дальнейшей проработки проекта:

- соответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, Устава Конаковского муниципального округа Тверской области;

- наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом, включения данного мероприятия в иные государственные программы;

5.6.2. на предмет эксплуатации объекта после реализации инициативного проекта (с указанием, как будет обеспечиваться дальнейшее содержание объекта, кто будет ответственным за обеспечение сохранности объекта).

5.7. Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Администрации Конаковского муниципального округа готовит заключение о возможности (невозможности) реализации инициативного проекта на соответствующей территории.

5.8. Отраслевые органы Администрации  готовят заключение о возможности (невозможности) реализации инициативного проекта (по форме  Приложения 2) и в обязательном порядке согласовывает заключение с Управлением финансов Администрации Конаковского муниципального округа и заместителем главы Администрации, курирующим данную отрасль.

5.9. В случае, если в Администрацию  внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициатора проекта.

5.10. Инициативный проект рассматривается конкурсной комиссией Администрации в течение 20 дней со дня его внесения. Администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним;

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, Уставу Конаковского муниципального округа Тверской области;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у Администрации необходимых полномочий;

4) отсутствие средств бюджета Конаковского муниципального округа в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.

5.11. Протокол заседания конкурсной комиссии с итогами конкурсного отбора подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Заря» и размещается на официальном сайте Конаковского муниципального округа в течение 5 рабочих дней, следующих за днем заседания комиссии.

5.12. Отчет Администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Заря» и размещению на официальном сайте Конаковского муниципального округа Тверской области в сети Интернет http://konakovoregion.ru в течение 30 дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

6. Порядок формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов

6.1. Порядок регулирует вопросы формирования  и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора (далее - Комиссия).

6.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, правовыми актами Российской Федерации и Тверской области, Уставом Конаковского муниципального округа Тверской области, иными муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

6.3. Задачами Комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных проектов и определение проектов-победителей конкурса (далее -победители конкурса) для последующей реализации проекта.

6.4. Основными функциями Комиссии являются:

1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в соответствии с критериями оценки инициативных проектов, установленными правовым актом Администрации;

2) определение победителей конкурса.

6.5. Состав Комиссии устанавливается Распоряжением Администрации, при этом половина от общего числа членов Комиссии назначается на основе предложений Думы Конаковского муниципального округа.

6.6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

Состав Комиссии должен составлять не менее 6 человек.

6.7.  Председатель Комиссии:

- руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии;

- определяет место, форму, время заседания Комиссии и утверждает повестку дня заседания Комиссии;

- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию задач;

- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Комиссией;

- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к его компетенции.

6.8. Заместитель председателя Комиссии:

- выполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия;

- организует деятельность членов Комиссии по определенным направлениям.

6.9. Секретарь Комиссии:

- формирует проект повестки дня заседания Комиссии;

- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии;

- информирует членов Комиссии о месте, форме заседания, времени и повестке дня заседания Комиссии;

- оформляет протоколы заседаний Комиссии;

- осуществляет рассылку соответствующей документации;

- формирует в дело документы Комиссии в соответствии с номенклатурой дел Администрации хранит их и сдает в архив в установленном порядке;

- осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов по вопросам деятельности Комиссии, в том числе о внесении изменений в состав Комиссии в связи с организационно-кадровыми изменениями.

6.10. Члены Комиссии имеют право доступа к материалам, рассматриваемым на заседании Комиссии.

6.11. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурса должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении Комиссией инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

6.12. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня заседания.

6.13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

6.14. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняло участие более половины состава лиц, входящих в Комиссию.

6.15. Члены Комиссии участвуют в заседании без права замены.

В случае невозможности участия лица, входящего в состав Комиссии, в заседании Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае мнение оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу заседания.

6.16. На заседания Комиссии могут приглашаться представители исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений Администрации и другие заинтересованные лица.

6.17. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов участвующих в заседании лиц, входящих в состав Комиссии. При равенстве голосов, голос председательствующего является решающим.

6.18. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь Комиссии.

6.19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Администрация.

7. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов

7.1. Конкурсная комиссия оценивает каждый инициативный проект, допущенный к конкурсному отбору, в соответствии с критериями оценки по балльной системе:

| N п/п | Критерии | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | Актуальность (острота) проблемы: - не актуальная - 0 баллов; - актуальная – до 10 баллов; - значительная – до 15 баллов; - критическая – до 20 баллов. | 20 |
| 2 | Уровень софинансирования инициативного проекта со стороны населения - до 5% - до 5 баллов; - от 5,01% до 10% - до 10 баллов; - от 10,01 до 15,00% - до 15 баллов; - свыше 15,01% - до 20 баллов. | 20 |
| 3 | Уровень софинансирования инициативного проекта со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - до 5% - до 5 баллов; - от 5,01% до 10% - до 10 баллов; - от 10,01 до 15,00% - до 15 баллов; - свыше 15,01% - до 20 баллов. | 20 |
| 4 | Количество жителей (прямых благополучателей), заинтересованных в реализации инициативного проекта: - до 30 человек - 0 баллов; - от 31 до 100 человек – до 5 баллов; - от 101 до 300 человек – до 10 баллов; - свыше 300 человек – до 15 баллов. | 15 |
| 5 | Количество жителей поддержавших инициативный проект (согласно протоколу схода или собрания граждан) - до 15 человек – до 5 баллов; - от 16 до 25 человек – до 10 баллов; - от 26 до 50 человек включительно – до 15 баллов; - свыше 50 человек – до 20 баллов. | 20 |
|  | Итого: | 95 |

7.2. Конкурсная комиссия формирует рейтинг (перечень) инициативных проектов, упорядоченный по убыванию итогового количества баллов по каждому инициативному проекту путем присвоения инициативному проекту порядкового номера.

7.3. В случае, если два инициативных проекта или более по результатам оценки набирают одинаковое итоговое количество баллов, более высокий рейтинг присваивается инициативному проекту, который получил наибольшую поддержку со стороны граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста (по протоколам и подписным листам). В случае равного количества граждан,  поддержавших инициативный проект, более высокий рейтинг присваивается инициативному проекту, внесенному в Администрацию раньше.

7.4. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, набравшие по результатам оценки 55 и более баллов и занявшие первое и последующие в порядке убывания места в рейтинге (перечне).

7.5. Иные инициативные проекты считаются не прошедшими конкурсный отбор.

7.6. В протокол заседания комиссии включаются внесенные инициативные проекты с указанием порядкового номера в рейтинге (перечне), итогового количества баллов, полной стоимости проекта, а также стоимости реализации за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа, общей суммы средств бюджета Конаковского муниципального округа, необходимых на реализацию всех инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор. Протокол подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Заря» и размещению на официальном сайте Конаковского муниципального округа Тверской области в сети Интернет http://konakovoregion.ru в соответствии с п.5.10. настоящего Положения.

8. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам, осуществившим их перечисление в бюджет Конаковского муниципального округа

8.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением Думы Конаковского муниципального округа о бюджете  на соответствующий год и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей и средств бюджета Конаковского муниципального округа.

Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа составляет не более 90 процентов.

8.2. Инициатор проекта обеспечивает внесение инициативных платежей в доход бюджета в объеме, предусмотренном соответствующим инициативным проектом.

8.3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

8.4. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Возврат средств осуществляется лицам, осуществившим их перечисление в бюджет (в том числе организациям), по банковским реквизитам указанных лиц, сведения о которых имеются у главных распорядителей бюджетных средств.

8.5. В случае увеличения стоимости проекта в процессе его реализации инициативные платежи увеличиваются пропорционально всех источников финансирования.

9. Порядок внесения  и рассмотрения инициативных проектов для участия в конкурсных отборах на получение финансовой поддержки из средств областного бюджета Тверской области

9.1. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Тверской области. В этом случае требования пунктов 5.1.-5.4. и 5.9.-5.11. раздела 5 настоящего Положения не применяются.

9.2. Инициативные проекты направляются в Администрацию для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области в срок до 15 июня года, предшествующему году реализации проекта.

9.3. Инициаторы проекта направляют инициативный проект в Администрацию на бумажном и электронном носителях (по форме Приложения 1) с приложением следующих документов:

- заявление (по форме Приложения 3);

- копии протокола схода или собрания граждан, подтверждающего рассмотрение и поддержку инициативного проекта жителями Конаковского муниципального округа Тверской области;

- документы, подтверждающие предполагаемую стоимость инициативного проекта;

- гарантийные письма юридических лиц (ИП) о поддержке инициативного проекта;

- фотографии схода (собрания) населения, а также фотографии выражающие поддержку проекта жителями.

9.4. В случае соответствия пакета документов нормативным правовым актам Тверской области Администрация следует пп. 5.5-5.8. настоящего Положения.

9.5. В случае получения от отраслевых подразделений положительного заключения на реализацию инициативного проекта Администрация:

- разрабатывает проектно-сметную документацию (при  необходимости);

- обеспечивает долю софинансирования инициативных проектов на финансовый год, соответствующий году реализации проекта;

- в установленные сроки направляет заявку главному распорядителю средств областного бюджета Тверской области для получения межбюджетного трансферта на реализацию инициативного проекта.

9.6. После проведения конкурсного отбора по предоставлению из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области межбюджетных трансфертов на реализацию инициативных проектов и получения протокола заседания конкурсной комиссии (либо других подтверждающих документов) Администрация  в течение 30 дней рассматривает инициативные проекты, не получившие финансовой поддержки из областного бюджета Тверской области.

9.7. Отчет Администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Заря» и размещению на официальном сайте Конаковского муниципального округа Тверской области в сети Интернет http://konakovoregion.ru в течение 30 дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

Приложение 1

к Положению об инициативных проектах

на территории Конаковского

муниципального округа

Тверской области

ФОРМА

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

| Наименование инициативного проекта |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. инициатора инициативного проекта |  |
| Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Конаковского муниципального округа Тверской области или его части |  |
| Обоснование предложений по решению указанной проблемы |  |
| Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта |  |
| Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) с приложением проектной и сметной документации, заключения о достоверности определения сметной стоимости (при наличии) либо трех коммерческих предложений |  |
| Планируемые сроки реализации инициативного проекта |  |
| Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) населения |  |
| Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) юридических лиц |  |
| Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: |  |
| - количество имущественных форм участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, материалов, оборудования и других форм) |  |
| - количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта (человек) |  |
| Объем средств бюджета Конаковского муниципального округа, в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей |  |
| Территория Конаковского муниципального округа или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии) |  |
| Количество прямых благополучателей (человек), количество косвенных благополучателей. |  |
| Краткое описание групп населения –прямых и косвенных благополучателей, которые будут пользоваться результатом (результатами) реализованного инициативного проекта |  |
| Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта после реализации инициативного проекта (с указанием, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация объекта, кто будет ответственным за обеспечение сохранности объекта). |  |
| Контактные данные | Телефон: |
|  | E-mail: |

Инициатор проекта      _____________  _________________/____________________

(дата)                  (подпись)                     (Ф.И.О.)

Приложение 2

к Положению об инициативных проектах

на территории Конаковского

муниципального округа

Тверской области

ФОРМА

Заключение на инициативный проект

________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта) _________________________________________________________________________

(наименование отраслевого (функционального) органа)

| Краткое описание инициативного проекта |  |
| --- | --- |
| Заключение отраслевого (функционального) органа | 1.Реализация инициативного проекта технически возможна (невозможна). |
|  | 2. Реализация инициативного проекта возможна (невозможна) на части территории, описанной в инициативном проекте. |
|  | 3.Наличие (отсутствие) возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом. |
|  | 4.Соответствие (несоответствие) инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, Уставу Конаковского муниципального округа Тверской области. |
|  | 5.Возможность (невозможность) реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у Администрации необходимых полномочий и прав (норма закона, устанавливающая полномочия). |
|  | 6.Предварительные расчеты стоимости реализации проекта выполнены корректно (некорректно). В случае некорректного выполнения расчетов стоимости инициативного проекта отраслевой орган прикладывает к заключению расчет стоимости реализации инициативного проекта |
|  | 7. Актуальность (острота) проблемы, указанной в инициативном проекте: - очень высокая - решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения населения; - высокая - отсутствие решения будет негативно сказываться на качестве жизни населения; - средняя - проблема достаточно широко осознается целевой группой населения, ее решение может привести к улучшению качества жизни. |
|  | 8. Обеспечение дальнейшего содержания объекта (конкретный исполнитель). |
|  | 9. Ответственный за обеспечение сохранности объекта (конкретный исполнитель). |
|  | 10. Иное (при необходимости) |

Руководитель отраслевого органа                       ______________           _______________

Дата ____________                                                     (подпись)                                  (Ф.И.О)

Согласовано:

Исполнитель Ф.И.О., телефон

Приложение 3

к Положению об инициативных проектах

на территории Конаковского

муниципального округа

Тверской области

ФОРМА

Главе Конаковского

муниципального округа

__________________________________

от ________________________________

ФИО руководителя инициативной группы

адрес регистрации:___________________

___________________________________

E-mail:_____________________________

Тел._______________________________

Уважаемый _________________________________!

Направляем  инициативный проект _____________________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

для участия в конкурсных отборах на получение финансовой поддержки проекта из областного бюджета Тверской области. В случае отказа в финансовой поддержке проекта из областного бюджета Тверской области, просим рассмотреть данный проект на конкурсном отборе, проводимом Администрацией Конаковского муниципального округа.

Инициатор проекта настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в сопроводительном письме и прилагаемых к нему документах, является достоверной и полной.

Приложение:

1.  Инициативный проект, предлагаемый для рассмотрения.

2. Документы, подтверждающие предполагаемую стоимость инициативного проекта.

3. Копия протокола схода (собрания) населения, подтверждающего рассмотрение и поддержку инициативного проекта  от «___» __________ 20__ г., листы регистрации.

4. Гарантийные письма юридических лиц (ИП) о поддержке инициативного проекта.

5. Фотографии схода (собрания) населения, а также фотографии выражающие поддержку проекта жителями.

6. Согласие на обработку персональных данных.

Руководитель инициативной группы ___________________                        _______________

(подпись)	                                              (ФИО)

«____»_____________20__г.

Приложение 4

к Положению об инициативных проектах

на территории Конаковского

муниципального округа

Тверской области

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

паспорт: серия _____№_______ , выдан ___________________________________________

(дата)

_____________________________________________________________________________,

(кем выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Администрации Конаковского муниципального округа, расположенной по адресу: 171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, дом 13, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;

- адрес регистрации;

- E-mail;

-телефон;

- иные персональные данные, указанные в инициативном проекте.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях внесения, рассмотрения, реализации инициативного проекта, информирования населения об инициативном проекте, а также участия в конкурсном отборе инициативных проектов. Я ознакомлен (а), что согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия до дня отзыва (на основании письменного заявления в произвольной форме).

«___» ____________20___ года      ____________________________

(подпись)